ОТЧЕТ

Института землеустройства, кадастров и мелиорации

о работе в рамках международного проекта

«Разработка квалификационных рамок для землеустройства в Российских университетах» (530690-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS–SMHES)

Цель проекта: разработка отраслевой квалификационной рамки для землеустройства в Российских университетах

Задачи проекта:

1. Анализ существующих стандартов и методологий развития квалификаций в землеустройстве

2. Разработка отраслевой квалификационной рамки для землеустройства при обучении в вузах России

3. Учебные курсы по разработке и реализации новых учебных программ совместимых с квалификациями в землеустройстве

Выполненная работа:

- Участие в координационном совещании:

С 30.06 по 12.07.2013 в университете Кобленц-Ландау, Кобленц, Германия состоялись координационное совещание и тренинги по Проекту.

2. Участие в семинарских занятиях и рабочих встречах по Проекту:

Со 2.06 по 8.06. 2013 в Университете Западной Венгрии, факультете геоинформатики, Секешфехервар, производственном предприятии «Институт геодезии, картографии и дистанционного зондирования», в Департаменте земельных отношений при Министерстве сельского хозяйства

3. Защита методических разработок

27.05.2013 в Государственном университете по землеустройству состоялась защита методических разработок участников учебного семинара в рамках Международного Проекта по реализации учебных программ совместимых с Рамкой квалификаций в управлении земельными ресурсами

4. Посещение семинарских занятий

С 14.04 по 20.04.2013 в Университете природных ресурсов и прикладных наук (BOKU), Вена, Австрия и Федеральном управлении метрологии и геодезии состоялись семинарские занятия по Проекту.

5. Посещение семинарских занятий

С 25.02 по 22.04.2013 в Государственном университете по землеустройству состоялись семинарские занятия в рамках Международного Проекта по реализации учебных программ совместимых с Рамкой квалификаций в управлении земельными ресурсами в центре дополнительного обучения преподавателей (лаборатория качества обучения).

6. Рабочая поездка в Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова в период с 18.09 по 21.09.2013,  где прошел мониторинг международного проекта. Мониторинг проводился Национальным Офисом Темпус РФ.

Заместитель директора Национального офиса Темпус (НТО) Россия Анна Александровна Муравьева и  участники консорциума  обсудили ход реализации мероприятий, намеченных проектом. Сделан вывод о том, что  проектная деятельность следует разработанному  плану.  За 11 месяцев реализации проекта были осуществлены многочисленные мероприятия: встречи координаторов,  конференции, обучающие семинары и тренинги  по QF, по результатам которых участниками получены сертификаты,  запущен сайт Темпус ELFRUS,  даны предложения по квалификационным рамкам для бакалавров, опубликованы статьи.

Партнеры продемонстрировали  активность  на  прошедшем  этапе проекта,  что позволило  создать платформу для определения квалификационных требований для студентов и магистрантов и разработки  предложений по  отраслевым рамкам квалификаций.

К мониторингу было приурочено рабочее совещание по проекту, целью которого было обсуждение методики разработки структуры квалификаций.  В нем, кроме российских, приняли участие представители  из  всех вузов и организаций  европейских стран-партнеров: Австрии, Венгрии, Германии, Польши и Швеции.

Дискуссии показали, что принятая  концепция и методология реализации  проекта требует корректировки в части вопросов,  связанных с развитием  QF, структурой дескрипторов  QF,  различиями между ЕQF, Дублинскими дескрипторами,  NQF,  SQF, разработкой  профессиональных стандартов и учебных программам профилей  по направлению подготовки 120700 – Землеустройство и кадастры.

С учетом  этого на состоявшемся совещании участников проекта в Саратовском ГАУ им. Н. И. Вавилова, были предложены  пути активизации и улучшения связей для согласованных действий партнеров в проекте:

- разработать и согласовать методологию развития QF и участия работодателей в проекте;

- для обеспечения  реализации  проекта сосредоточиться на разработке  SQF, используя в качестве  ориентира разработанную по проекту Темпус   региональную     QF (Челябинск);

- установить  информационный обмен с европейскими партнерами для

обеспечения согласованных действий по осуществлению анализа разработанных квалификационных рамок как со стороны европейских партнеров, так и со стороны российских партнеров.

На данный момент вузами-партнерами разработаны анкеты руководителей, специалистов профильных организаций, данные которой лягут в основу разработки проекта профессионального стандарта специалиста по землеустройству.

На каждый вуз-партнер для реализации п.3.1.2. Плана работ выделено 16.000 евро на приобретение оборудования для создания учебных центров в вузах-партнерах. С этой целью в координационный центр направлены копии счетов (минимум 3) на приобретение оборудования через конкурсные торги.

Координатор проекта, доцент                                 Малханова Е.В.

17.12.2013 г.